OPIS PROJEKTU – PRZYKŁAD DLA NGO

Przykład pokazujący logikę: potrzeba → cel → działania → rezultaty → wskaźniki

INSTRUKCJA: poniższy projekt jest przykładem edukacyjnym, a nie gotowym wnioskiem do konkretnego konkursu. Pokazuje sposób budowania spójnego opisu. Każdy nabór ma własny regulamin, kryteria, limity znaków i wymagane pola, dlatego treść należy zawsze dostosować do dokumentacji konkursowej.

# Przykładowy projekt

| Tytuł projektu | „Aktywna Sąsiedzka Sieć” |
| --- | --- |
| Wnioskodawca | Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Razem” |
| Obszar realizacji | gmina Nowa Dolina |
| Okres realizacji | 1 marca – 30 listopada 2027 r. |
| Grupa docelowa | mieszkańcy gminy, w szczególności osoby 60+, młodzi dorośli oraz lokalni liderzy |
| Główny temat | aktywizacja mieszkańców i rozwój współpracy lokalnej |

# 1. Diagnoza potrzeby / problemu

W gminie Nowa Dolina działają pojedyncze grupy mieszkańców, koła zainteresowań i organizacje społeczne, jednak ich aktywność jest rozproszona. Mieszkańcy rzadko współpracują przy inicjatywach obejmujących więcej niż jedno sołectwo, a część osób nie wie, gdzie zgłosić własny pomysł lub jak włączyć się w działania społeczne.

Z przeprowadzonych przez Stowarzyszenie rozmów z mieszkańcami i lokalnymi liderami wynika, że barierami są przede wszystkim brak stałego miejsca wymiany informacji, niewielkie doświadczenie w planowaniu inicjatyw oraz mała liczba okazji do współpracy pomiędzy osobami z różnych grup wiekowych. Jednocześnie mieszkańcy wskazują gotowość do udziału w krótkich, praktycznych działaniach organizowanych blisko miejsca zamieszkania.

Dlaczego ten fragment działa: wskazuje konkretny problem, grupę, przyczyny i źródło diagnozy. W prawdziwym wniosku należy podać rzeczywiste dane: np. ankiety, statystyki, konsultacje, dane JST, własne doświadczenia lub badania.

# 2. Cel projektu

Cel główny: zwiększenie aktywności społecznej i zdolności do wspólnego działania mieszkańców gminy Nowa Dolina poprzez rozwój kompetencji, stworzenie przestrzeni współpracy oraz realizację oddolnych inicjatyw w okresie od marca do listopada 2027 r.

Cele szczegółowe:

• podniesienie praktycznych kompetencji co najmniej 30 mieszkańców w zakresie planowania i realizacji inicjatyw lokalnych;

• stworzenie mechanizmu regularnej wymiany informacji i współpracy pomiędzy mieszkańcami, NGO i lokalnymi instytucjami;

• przetestowanie co najmniej 5 oddolnych inicjatyw odpowiadających na potrzeby mieszkańców.

Cel powinien opisywać zmianę, którą projekt ma wywołać, a nie tylko wykonanie działań. „Przeprowadzenie 6 warsztatów” jest działaniem; wzrost kompetencji uczestników jest rezultatem.

# 3. Grupa docelowa

Bezpośrednimi odbiorcami będzie minimum 50 mieszkańców gminy Nowa Dolina. Do działań rozwojowych zostanie zaproszonych co najmniej 30 osób, w tym lokalni liderzy, przedstawiciele grup nieformalnych, osoby starsze i młodzi dorośli. W wydarzeniach i inicjatywach otwartych przewiduje się udział szerszej grupy mieszkańców.

Rekrutacja będzie prowadzona poprzez lokalne kanały informacyjne, organizacje społeczne, sołectwa i instytucje publiczne. Przy doborze uczestników uwzględniona zostanie dostępność działań oraz możliwość udziału osób o różnych potrzebach.

# 4. Działania

Działanie 1. Diagnoza i nabór uczestników – Krótka ankieta i dwa spotkania konsultacyjne pozwolą doprecyzować potrzeby mieszkańców. Następnie przeprowadzony zostanie otwarty nabór do części warsztatowej.

Działanie 2. Cykl warsztatów praktycznych – Zrealizowanych zostanie 6 warsztatów dla grupy minimum 30 osób. Tematy obejmą diagnozowanie potrzeb, planowanie inicjatyw, budżet, promocję, współpracę z samorządem i angażowanie mieszkańców.

Działanie 3. Lokalne miniprojekty – Uczestnicy przygotują i zrealizują co najmniej 5 niewielkich inicjatyw, np. wydarzenie sąsiedzkie, akcję międzypokoleniową, warsztat lub działanie dotyczące wspólnej przestrzeni.

Działanie 4. Sieć współpracy – Powstanie prosty kanał komunikacji dla lokalnych liderów, a w okresie projektu odbędą się 3 spotkania sieciujące z udziałem mieszkańców, NGO i przedstawicieli lokalnych instytucji.

Działanie 5. Podsumowanie i upowszechnienie rezultatów – Na zakończenie odbędzie się otwarte spotkanie podsumowujące. Zebrane zostaną przykłady działań i rekomendacje dotyczące dalszej współpracy.

# 5. Rezultaty i wskaźniki

| Rezultat | Wskaźnik | Wartość docelowa | Sposób pomiaru |
| --- | --- | --- | --- |
| Wzrost kompetencji uczestników | liczba osób, które zwiększyły wiedzę/umiejętności | min. 24 osoby | ankieta przed i po cyklu |
| Większa aktywność mieszkańców | liczba zrealizowanych inicjatyw | min. 5 | protokoły / dokumentacja działań |
| Rozwój współpracy lokalnej | liczba spotkań sieciujących | 3 | listy obecności / notatki |
| Zaangażowanie mieszkańców | liczba osób uczestniczących w działaniach projektu | min. 50 osób | listy / formularze / szacunek frekwencji |

Wskaźniki powinny być mierzalne i możliwe do udokumentowania. Nie należy wpisywać wartości tylko dlatego, że „dobrze wyglądają” – muszą wynikać ze skali działań, budżetu i realnych możliwości organizacji.

# 6. Harmonogram – skrót

| Okres | Działanie |
| --- | --- |
| marzec–kwiecień | diagnoza, konsultacje i rekrutacja |
| kwiecień–czerwiec | cykl warsztatów |
| czerwiec–wrzesień | przygotowanie i realizacja miniprojektów |
| maj–październik | spotkania sieciujące |
| listopad | podsumowanie, ewaluacja i upowszechnienie rezultatów |

# 7. Budżet – logika kosztów

Budżet powinien wynikać bezpośrednio z zaplanowanych działań. W tym przykładzie koszty mogłyby obejmować m.in. wynagrodzenie osób prowadzących warsztaty, materiały, wynajem przestrzeni, działania informacyjne, drobne koszty realizacji inicjatyw, dostępność oraz koordynację projektu – o ile dany konkurs uznaje je za kwalifikowalne.

Nie ma jednej uniwersalnej listy kosztów kwalifikowalnych dla wszystkich grantów. Każdą pozycję trzeba sprawdzić w regulaminie konkretnego naboru i powiązać z działaniem oraz uzasadnieniem.

# 8. Trwałość rezultatów

Po zakończeniu finansowania Stowarzyszenie utrzyma kanał komunikacji lokalnych liderów i będzie wykorzystywać wypracowane materiały w kolejnych działaniach. Osoby, które zrealizują miniprojekty, zostaną zaproszone do dalszego współtworzenia inicjatyw. Organizacja przekaże gminie i lokalnym instytucjom krótkie rekomendacje wynikające z projektu.

# 9. Spójność projektu – szybki test

| Pytanie kontrolne | Odpowiedź w przykładzie |
| --- | --- |
| Jaki problem rozwiązujemy? | niska i rozproszona aktywność mieszkańców oraz brak stałej współpracy |
| Kogo dotyczy problem? | mieszkańców gminy, lokalnych liderów i grup nieformalnych |
| Co robimy? | diagnoza, warsztaty, miniprojekty, sieciowanie i podsumowanie |
| Jaka zmiana ma nastąpić? | większe kompetencje, aktywność i współpraca |
| Jak ją zmierzymy? | ankiety, liczba inicjatyw, uczestników i spotkań |
| Czy budżet wynika z działań? | tak – każda główna grupa kosztów jest powiązana z konkretnym działaniem |

# Najczęstsze błędy, których ten przykład pomaga uniknąć

• opisanie działań bez wykazania, z jakiego problemu wynikają;

• cel sformułowany jako lista czynności zamiast oczekiwanej zmiany;

• wskaźniki niemierzalne albo niepowiązane z rezultatami;

• grupa docelowa opisana zbyt szeroko, bez uzasadnienia jej potrzeb;

• budżet zawierający koszty, których nie można powiązać z działaniami;

• obiecywanie rezultatów nieproporcjonalnych do czasu, zespołu i budżetu projektu.

WAŻNE: przykład nie zastępuje instrukcji wypełniania wniosku. Programy grantowe różnią się m.in. sposobem definiowania rezultatów, wskaźników, kosztów i trwałości. Przed rozpoczęciem pisania należy przeczytać aktualny regulamin, wzór wniosku, kryteria oceny i FAQ właściwego naboru.